## Cronograma
Épica | Backlog | Objetivo Semana | Fecha | % Avance Real | % Avance Esperando
Módulo de Parámetros | Implementación de CRUD de Parámetro, Funcionalidad y Módulo con Spring Web Flux | Desarrollar y probar las operaciones CRUD para las entidades Parámetro, Funcionalidad y Módulo, garantizando persistencia y reglas de negocio. | 2026-07-30 | 7%
| Implementación de CRUD Aplicación y Organización con Spring Web Flux | Implementar los servicios CRUD de Aplicación y Organización, incluyendo validaciones y consultas básicas. | 2026-08-06 | 0%
| Implementación de CRUD Token y Ambiente con Spring Web Flux | Desarrollar el CRUD de Token y Ambiente asegurando la correcta gestión de credenciales y entornos. | 2026-08-13 | 0%
| Implementación de relaciones entre entidades y front End de la funcionalidad Crear Parametro | Configurar y validar las relaciones entre las entidades del modelo de dominio y verificar su funcionamiento; además la conexión con el FE de la Funcionalidad CrearParametro | 2026-08-20 | 0% | 25%
| Implementación del módulo Metadata con Spring Web Flux | Implementar la gestión de Metadata con sus operaciones CRUD y estructura de almacenamiento. | 2026-08-27 | 0%
| Asociación Parámetro - Metadata | Implementar la asociación entre Parámetros y Metadata, garantizando la integridad de la información. | 2026-09-03 | 0%
| Validaciones del módulo Parámetro | Implementar las reglas de negocio y validaciones para los parámetros antes de su almacenamiento o actualización. | 2026-09-10 | 0%
| Optimización y refactorización del módulo | Refactorizar el código, mejorar el rendimiento y corregir incidencias detectadas durante el desarrollo. | 2026-09-17 | 0%
| Pruebas unitarias | Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias para validar la lógica de negocio de todos los módulos implementados. | 2026-09-24 | 0% | 50%
| Pruebas de integración | Validar la interacción entre servicios, base de datos y componentes del sistema mediante pruebas de integración. | 2026-10-01 | 0%
Desarrollo Front | Elección de tecnologías Front Reactivo | Definir el stack tecnológico, arquitectura y estructura inicial del frontend. | 30-jul a 8-oct | 0%
| Implementación de la arquitectura del front | Construir la arquitectura base del frontend e integrar los primeros servicios con el backend. | 30-jul a 15-oct | 0%
Despliegue de la solución | Integración de la solución | Integrar el frontend, backend y base de datos en un entorno de pruebas. | 2026-10-22 | 0% | 75%
| Validar funcionamiento completo | Verificar el funcionamiento integral de todos los módulos implementados. | 2026-10-29 | 0%
| Ejecutar pruebas funcionales | Ejecutar casos de prueba funcionales y corregir los defectos encontrados. | 2026-11-05 | 0%
| Validar despliegue completo | Validar el despliegue final y asegurar la estabilidad de la solución antes de la entrega. | 2026-11-12 | 0% | 100%
| Pipeline CI/CD | Realizar pipeline CI/CD | Transversal | 0%
Documentación | Documentar solución | Elaborar la documentación técnica, manuales de instalación y uso de la solución. | 2026-11-12 | 0% | 100%
| Redactar informe final | Consolidar el informe final del proyecto con resultados, evidencias y conclusiones. | 2026-11-12 | 0% | 100%